信息技术中心 AI 微项目

# OpenMAIC 二次开发与平台对接方案

基于开源多智能体互动课堂系统的校内化改造
与教学平台、智能体平台对接设计

编制日期：2026 年 9 月 24 日

版本：V1.0

目录

一、项目背景与目标

二、现状盘点：系统能力与可扩展性

三、二次开发方向清单

四、与学校教学平台对接方案

五、与学校智能体平台对接方案

六、分期实施路线与专项任务

七、待确认事项

八、附：关键代码位置索引

执行摘要

Executive Summary

本方案面向 OpenMAIC（清华开源多智能体互动课堂系统）的校内化落地，围绕三条主线展开：一是系统校内化，完成统一身份认证、多用户隔离与服务器化部署，使其达到校内可用、可管、可控的标准；二是教学能力校本化，通过校本教学 Skill 与课堂角色扩展沉淀学校教学经验；三是平台对接，既与本地教学平台打通免登、名册、课件与成绩四条链路，也通过 MCP 协议接入学校智能体平台的能力与知识库。

全案共梳理 12 项二次开发方向、4 种教学平台对接方案、3 种智能体平台对接形态，并给出四期实施路线与工作量预估，供立项决策与资源安排参考。

## 一、项目背景与目标

本项目基于清华 OpenMAIC 多智能体互动课堂系统开展校内化二次开发，核心目标包括四个方面：

- 系统校内化：完成统一身份认证、多用户隔离、服务器化部署，使系统达到校内可用、可管、可控的标准；

- 教学能力校本化：扩展校本教学 Skill 与课堂角色，沉淀学校教学经验；

- 与本地教学平台对接（核心任务之一）：将系统与学校在用的本地教学平台打通，实现单点登录免密跳转、课程与学生名册同步、教师既有课件一键导入、课堂学习数据与成绩回传，让 OpenMAIC 融入学校既有的教学业务流程，而不是成为一个孤立的新系统；

- 与学校智能体平台对接：通过 MCP 协议接入学校智能体平台的能力与知识库，实现「课堂智能体可用全校智能体资源」。

重点关注：目标 3「与本地教学平台对接」是决定本系统能否真正被教师用起来的关键。若不能免登进入、不能复用教师已有的课件和班级名单，教师的使用意愿会大幅降低。建议将其列为与「系统校内化」同等优先级的必做任务。

## 二、现状盘点：系统能力与可扩展性

先明确「哪些是现成的、哪些要自己写」，这是实施排期的前提。下表所有技术判断均基于当前代码库实际核对。

| 能力模块 | 当前实现 | 可扩展性 | 代码依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 接入 | 静态 Provider 注册表，支持 OpenAI / Anthropic / Bedrock / Google / Azure 五类协议 | 高：支持运行时自定义 + 服务端预置 | lib/ai/providers.ts:75 ； lib/server/provider-config.ts:354 |
| Agent 角色 | 6 个内置角色（ 1 教师 / 1 助教 / 4 学生），由 role + priority + allowedActions 驱动 | 高：可自由增删角色 | lib/orchestration/registry/store.ts:47-192 |
| Agent 工具 | allowlist 门控的工具装配（ web_search / knowledge_rag / skill 等） | 高：新增工具仅需改 3 处 | lib/server/agent-runtime/runner.ts:1440,1488-1505 |
| 教学 Skill | 24 个 内置教学法技能（课程规划、费曼学习、事实核查、螺旋课程、教师风格克隆等） | 高：可新增校本教研 Skill | skills/agent-runtime/*/SKILL.md |
| 知识库 RAG | 已具备扩展脚手架，配置 KNOWLEDGE_RAG_URL 即注册工具 | 高：待填地址即可用 | lib/server/agent-runtime/knowledge-rag.ts:35 |
| 数据持久化 | 三层：浏览器 KV/IndexedDB ｜ 服务端 Postgres + S3 ；含 catch-all REST 接口 | 中：可换 adapter ，但需改造 | app/api/persistence/[...path]/route.ts:5 ； lib/config/feature-flags.ts:24,41 |
| 内容导入 | PPTX 完整支持； PDF 走阿里 DocMind ；无 docx 专用导入 | 中：新格式需写 parser | packages/@openmaic/importer/src/index.ts:24,40 |
| 视频导出 | 独立 render-service （ Chromium + FFmpeg ）， Docker profile 开关 | 中：可调参，难定制 | render-service/ 、 docker-compose.yml:81-135 |
| MCP 协议 | 依赖已装但源码零接线 | 低：需从零开发 | package.json:71 （无任何引用） |
| 认证 / 用户体系 | 无登录、无 SSO、无多用户 ，硬编码 user-1 | 低：必须自行开发 | lib/persistence/server-auth.ts:1-13 （标注 DEVELOPMENT-ONLY ）； store.ts:329 |
| 对外 API | 40+ REST 路由 + SSE 事件流（ Postgres LISTEN/NOTIFY ） | 中：有基础，缺鉴权 | app/api/** ； lib/server/agent-runtime/event-notify-bus.ts:234 |
| 国际化 | i18next ，支持 12 种语言， JSON 语言包 | 高：新增语言仅改 2 处 | lib/i18n/locales/ ； lib/i18n/locales.ts:16-29 |

总体结论：这个系统的「教学智能」部分扩展性极好（角色、工具、Skill、Provider 均为插拔式），但「校园 IT 集成」部分几乎是空白（无认证、无多用户、无标准教育协议）。因此，二次开发的重点应放在集成层，而不是教学层。

## 三、二次开发方向清单

全部方向按落地优先级排序，共 12 项，并标注工作量与代码切入点。

### （一）P0 —— 校内上线前必须完成

以下四项是校内上线的硬性门槛，涉及安全、权限与部署合规，缺一不可。

#### 1. 统一身份认证（SSO）接入　工作量：5-8 人日

当前系统没有任何登录机制，任何人打开网址即拥有全部权限，这在校园环境中不可接受。

改造点：新增认证中间件（建议 Next.js middleware，拦截 app/ 全部路由）；替换 lib/persistence/server-auth.ts（现为 DEVELOPMENT-ONLY 的静态 Bearer token）为真实会话校验；把 store.ts:329 硬编码的 user-1 替换为登录用户标识。

对接方式（按学校实际情况选一）：学校统一身份认证 CAS 2.0 / OAuth 2.0 / OIDC；或企业微信、钉钉、飞书扫码登录（校园更常用，改造成本最低）。

收益：解决「谁在用、能看什么」的根本问题，是多用户与数据隔离的前置条件。

#### 2. 多用户与数据隔离　工作量：5-10 人日

改造点：现持久化层已有 owner 概念雏形（lib/persistence/owner-materials.ts:104、SHARED_ASSET_PRINCIPAL='shared'），但默认全员共享。需把 server-auth.ts:85-113 的 x-learner-key 头从「开发态约定」升级为「真实用户身份」。

配套：课程与素材按用户或按院系隔离；教师与学生的权限分级。

#### 3. 内容安全与合规审计　工作量：3-5 人日

接入学校内容安全审核接口，对「用户输入 → 模型输出 → 生成课件/视频」全链路做审核。

新增操作审计日志（谁在何时创建或导出了什么课程）。

依据：当前无任何审核或审计模块，生成内容直接落库。

#### 4. 服务器化部署　工作量：3-5 人日

用官方 Dockerfile + docker-compose.yml 上 Linux 服务器（详见《服务器部署与系统选型说明》）。

配 systemd 或 Docker restart 策略实现开机自启。

配置内网模型网关地址（.env.local 的 OPENAI_BASE_URL）。

### （二）P1 —— 教学能力增强（让系统真正好用）

以下四项直接决定教师的使用意愿与日常体验，是「从能用到好用」的关键投入。

#### 5. 校本教学 Skill 扩展　工作量：2 人日 / 个

系统内置 24 个教学法 Skill，全部是 Markdown 定义，新增成本极低。

做法：在 skills/agent-runtime/ 下新建目录 + SKILL.md，参照 curriculum-planner/SKILL.md 的写法。

建议新增：校本课程大纲规范（对齐本校培养方案）、学科专属教学法（理工科「推导式讲解」、文科「史料研读」）、课堂思政元素融入规范、学校特有的考核与作业模板。

价值：这是「把学校的教学经验沉淀进系统」最直接的路径。

#### 6. 自定义 Agent 角色扩展　工作量：1-2 人日 / 个

做法：在 lib/orchestration/registry/store.ts:47-192 的 DEFAULT_AGENTS 增条目，配置 role（teacher / assistant / student）、persona、avatar、color、priority、allowedActions。

已实践：已完成「开小差学生」角色（见《走神同学角色改动说明》）。

建议方向：按学科与学段定制角色组（如「实验课助教」「论文研讨同学」）。

#### 7. 语音能力本地化　工作量：5-8 人日

现状痛点：浙大模型网关不支持 TTS（/v1/audio/speech 返回 403），当前只能用浏览器原生 TTS，音质差且无法导出音频文件。

改造点：按 lib/audio/provider-enablement.ts 的 provider 契约接入本地部署的 TTS 服务（如 CosyVoice、ChatTTS、Edge-TTS 内网代理），实现「文字转语音并可打包进视频」。

衍生价值：视频导出的音轨才能统一，课堂实录观感提升明显。

#### 8. 知识库正式接入 RAG　工作量：2 人日（脚手架已完成）

做法：配置 KNOWLEDGE_RAG_URL / KNOWLEDGE_RAG_API_KEY / KNOWLEDGE_RAG_TOP_K，重启即生效。

契约：POST {query, top_k} → 返回片段列表（见 knowledge-rag.ts:35）。

详见：《外部知识库接入说明》。

### （三）P2 —— 深度集成（与学校平台打通）

以下四项用于与学校既有平台打通，可按资源情况分期投入，其中 MCP 接入的战略价值最高。

#### 9. MCP 协议接入　工作量：8-15 人日　战略价值最高

关键发现：项目已经安装了 @modelcontextprotocol/sdk（package.json:71），但全代码库无任何一处引用——这是官方预留、尚未实现的能力。

为什么重要：MCP 是智能体与外部工具、数据源对接的事实标准。打通它，意味着学校智能体平台上的任何智能体、任何工具、任何知识库，都能挂进来给课堂智能体使用，不必逐个写适配器。

改造点：① 新增 MCP client 管理器（读取配置 → 连接 MCP server → 拉取工具清单）；② 在 runner.ts:1440 的 assembleRunnerTools 中把 MCP 工具动态注入；③ 在 runner.ts:1488-1505 的 allowedToolNames 集合中放行动态工具名；④ 新增设置页（参照 components/settings/web-search-settings.tsx）。

风险：需处理工具名冲突、调用超时、外部工具的可信度与审计。

#### 10. 课件导入打通教学平台　工作量：5-8 人日

现状：packages/@openmaic/importer 完整支持 PPTX（:24 parse()、:40 importPptx）。

做法：教师在教学平台已有的 PPT 课件，通过导入接口一键转成 OpenMAIC 的互动课堂。

扩展：若要支持新格式（docx、教学平台专有包），在 importer/src/parser 新增解析器并桥接到 @openmaic/dsl。

#### 11. 学习数据回传与成绩对接　工作量：8-12 人日

做法：把课堂测验结果（app/api/quiz-grade）、互动表现、学习时长，通过接口回传教学平台成绩册。

接口基础：系统已有 /api/usage、components/settings/usage-dashboard.tsx 可作数据源。

标准路径：若教学平台支持 LTI 1.3 Assignment & Grade Services，走标准协议最省事。

#### 12. 管理后台　工作量：10-15 人日

教师与课程管理、配额管理、用量统计、内容审核队列、系统配置下发。

基础：模型配置已支持服务端统一下发（server-providers.yml + /api/server-providers，见 lib/server/provider-config.ts:134-232），可复用该模式。

## 四、与学校教学平台对接方案

教学平台（Canvas / Moodle / 超星 / 学堂在线 / 校本平台等）的对接分四个层次，建议按「身份 → 数据 → 内容 → 成绩」顺序推进，每层都可独立交付。

### （一）方案 A：LTI 1.3 标准集成（若平台支持，强烈推荐）

LTI（Learning Tools Interoperability）是国际教育技术互操作标准，Canvas、Moodle、Blackboard 等主流平台原生支持，国内部分平台也已支持。

| LTI 能力 | 用途 | 对应改造 |
| --- | --- | --- |
| LTI Launch | 从教学平台课程页一键跳进 OpenMAIC ，免二次登录 | 实现 LTI 工具端（ OIDC 登录流 + JWT 校验） |
| Deep Linking | 教师在教学平台里挑选或创建 OpenMAIC 课堂，挂到课程章节 | 实现 Deep Linking 响应 |
| NRPS （名册服务） | 自动同步课程学生名单 → 自动生成课堂里的「学生智能体」 | 调用 NRPS 接口拉名册 |
| AGS （成绩服务） | 课堂测验成绩自动写入平台成绩册 | 调用 AGS 回传分数 |

优点：标准化、一次开发多平台通用、免维护对接代码。前提：需确认学校教学平台是否开放 LTI（这是首要待确认事项）。

### （二）方案 B：数据层对接（无 LTI 时的务实选择）

数据流向为：教务系统或教学平台输出课程、班级、师生名册（定时同步或按需查询）→ 校内数据中台或中间库（视图或 API）→ OpenMAIC 新增同步服务 → 写入 Postgres。

改造点：新增同步任务，把课程与名册写入 OpenMAIC 的持久化层。

注意：OpenMAIC 现有表结构（packages/@openmaic/storage/.../document/pg.ts:121-224）面向「课程内容」，没有班级与学生实体，需新增表或旁路存储。

优点：不依赖平台协议，灵活性高；缺点：需逐个平台适配。

### （三）方案 C：内容层对接（最低成本、见效最快）

教师上传 PPT → 一键转为互动课堂（PPTX 导入已完整支持）。

可做成「教学平台课件目录 → 批量导入」的脚本工具。

建议作为第一期交付，让教师先感知价值，再谈深度集成。

### （四）方案 D：轻量嵌入（快速验证）

用 iframe 嵌入教学平台 + SSO token 透传（ALLOWED_FRAME_ANCESTORS 构建参数已预留，见 Dockerfile:51,64）。

优点：1-2 天可出 demo；缺点：非标准，跨域与会话同步需自行处理。

## 五、与学校智能体平台对接方案

对接是双向的，先想清楚「谁调谁」。以下三种形态可组合推进。

### （一）形态 1：OpenMAIC 作为「教学智能体」被平台调用（推荐先做）

现成能力：已有 40+ REST 路由，如 /api/generate-classroom（生成课堂）、/api/chat/pi、/api/quiz-grade、/api/export-video。

改造点：① 加鉴权（当前 API 无鉴权，开放给平台前必须补上 API Key 或 OAuth2 client credentials）；② 定义稳定的对外契约（版本化、限流、错误码）；③ 用 SSE 事件流（/api/agent/sessions/[id]/events）向平台上报任务进度。

价值：让 OpenMAIC 成为学校智能体生态里的「课堂生成」能力节点。

### （二）形态 2：平台智能体挂进 OpenMAIC（MCP 路线，战略价值最高）

课堂智能体通过 MCP client 连接学校智能体平台的 MCP Server，可调用教务数据查询、校本知识库检索、学科专用工具、校内业务系统（排课 / 成绩 / 图书馆）等能力。

现状：SDK 已装（package.json:71）但未接线，需从零开发（见 P2 第 9 项）。

收益：一次性打通，之后学校智能体平台新增任何工具，课堂智能体都能即插即用。

### （三）形态 3：共享模型网关与知识库（已在做）

| 共享资源 | 现状 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模型网关 | 已完成 | .env.local 指向学校网关，或用 server-providers.yml 服务端统一下发 |
| 知识库 | 脚手架就绪 | 配置 KNOWLEDGE_RAG_URL 即可调用校本知识库 |
| 内容安全 | 待接入 | 建议直接复用学校平台的审核能力 |

### （四）接口设计建议

- 统一鉴权：API Key（机器对机器）+ OAuth2 / OIDC（用户态）双轨。

- 版本化：对外路径加 /api/v1/ 前缀，避免内部重构破坏约定。

- 异步任务：课堂生成、视频导出是长任务，统一用「提交任务 → 返回 jobId → SSE 或轮询取结果」模式。

- 可选 MCP 化：把 OpenMAIC 自身也封装成 MCP Server，反向供学校平台调用，形成双向标准接口。

## 六、分期实施路线与专项任务

本章给出分阶段实施路线，并将「与本地教学平台对接」拆解为可独立交付、独立验收的专项任务。

### （一）分期实施路线

| 阶段 | 目标 | 内容 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期（可用） | 校内小范围跑起来 | SSO 登录 + 多用户隔离 + Linux 服务器部署 + 内容安全 + 本地教学平台对接预研（接口摸底与联调环境申请） | 3-4 周 |
| 二期（好用） | 教师愿意用 | 校本 Skill 扩展 + 知识库正式接入 + 本地教学平台课件批量导入 + 语音本地化 | 3-4 周 |
| 三期（打通） | 与平台互联 | 与本地教学平台深度对接（免登跳转、名册同步、成绩回传） + MCP 接入学校智能体平台 | 6-8 周 |
| 四期（规模化） | 全校推广 | 管理后台 + 用量统计 + 性能优化 + 运维体系 | 4-6 周 |

实施建议：一期交付后即安排 1-2 门课的试点，用真实反馈校正后续优先级，避免闭门造车。

### （二）专项任务分解：与本地教学平台对接

该任务按「四个对接层次」拆解，各层次可独立交付、独立验收。

| 序号 | 任务 | 交付物 | 依赖 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 对接预研与接口确认 | 教学平台能力清单（是否支持 LTI / 有无开放 API / 认证方式）、对接技术选型结论 | 需信息中心提供文档与测试账号 | 3-5 人日 |
| T2 | 单点登录免密跳转 | 教师从教学平台课程页一键进入 OpenMAIC ，无需二次登录；返回时可跳回原课程 | T1 结论；本系统 SSO 模块（ P0 第 1 项） | 5-8 人日 |
| T3 | 课程与学生名册同步 | 自动同步课程、班级、学生名单；支持按班级一键生成课堂与分配学生角色 | 教学平台名册接口（ LTI NRPS 或自研 API ） | 5-8 人日 |
| T4 | 教师课件一键导入 | 教师在教学平台上已有的 PPT / PDF 课件，可直接导入生成互动课堂 | 现有 PPTX 导入能力 | 5-8 人日 |
| T5 | 学习数据与成绩回传 | 课堂测验成绩、互动参与度、学习时长回写教学平台成绩册 | 教学平台成绩接口（ LTI AGS 或自研 API ） | 8-12 人日 |
| T6 | 联调与试点验证 | 在 1-2 门真实课程中跑通全流程，形成《教学平台对接实施记录》 | T2-T5 完成 | 5 人日 |

验收标准建议：教师能在教学平台课程页点击入口直接进入并创建课堂；课堂学生名单与选课名单一致；试卷与测验成绩能自动出现在教学平台成绩册中。

## 七、待确认事项

对接方案能否落地，取决于以下信息，建议尽早确认：

- 教学平台是什么？（自研 / Canvas / Moodle / 超星 / 其他）是否支持 LTI 1.3？

- 统一身份认证方式？（CAS / OAuth2 / OIDC / 企业微信 / 钉钉）有无开发文档与测试环境？

- 能否提供课程与名册接口？（教务系统或教学平台的课程、班级、师生数据）

- 智能体平台是否提供 MCP Server 或开放 API？有无工具与知识库清单？

- GPU 资源：若要做本地 TTS / ASR 或私有化模型，是否有算力支持？

- 数据合规要求：学生数据出境与上云是否有限制？是否必须全内网部署？

- 内容安全审核接口：能否复用学校既有的审核能力？

## 八、附：关键代码位置索引

下表汇总本次方案涉及的核心改造点，便于开发阶段直接定位。

| 需求 | 文件位置 |
| --- | --- |
| 新增 LLM 服务商 | lib/ai/providers.ts:75 （静态表）； lib/server/provider-config.ts:354 （服务端 yml 预置） |
| 新增 Agent 工具 | lib/server/agent-runtime/xxx.ts → runner.ts:1440 → runner.ts:1488-1505 |
| 新增 Agent 角色 | lib/orchestration/registry/store.ts:47-192 |
| 新增教学 Skill | skills/agent-runtime/<name>/SKILL.md |
| 知识库接入 | lib/server/agent-runtime/knowledge-rag.ts:35 |
| MCP 接入（待开发） | 依赖 package.json:71 ；注入点 runner.ts:1440,1488 |
| 认证改造（待开发） | lib/persistence/server-auth.ts:1-13 ； store.ts:329 （硬编码 user-1 ） |
| 持久化接口 | app/api/persistence/[...path]/route.ts:5 ； packages/@openmaic/storage/ |
| 事件通知 | lib/server/agent-runtime/event-notify-bus.ts:234 ； app/api/agent/owner-events |
| 课件导入 | packages/@openmaic/importer/src/index.ts:24,40 |
| 媒体 Provider | lib/media/image-providers.ts:33 、 lib/media/video-providers.ts:22 |
| 国际化 | lib/i18n/locales/ 、 lib/i18n/locales.ts:16-29 |
| 视频导出 | render-service/ 、 docker-compose.yml:81-135 |

### （一）相关文档

与本方案配套的说明文档如下：

《服务器部署与系统选型说明》（Linux / Docker 方案、配置要求）

《外部知识库接入说明》

《走神同学角色改动说明》